## Slide 1: Borgermøde Sørvad
Tirsdag d. 19. februar 2019

## Slide 2: Indhold af mødet i dag
Dagsorden:
Velkommen ved Borgerforeningen
Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad
Hvor skal der graves, hvornår og hvordan, herunder omkørsel og tidsplan
Herning Kommune, Vejmyndighed
Sørvad Vandværk
Spørgsmål

## Slide 3: Herning Kommune - hvad er kommunens rolle?
Herning Kommune er myndighed:
Udarbejder spildevandsplan for håndtering af regn- og spildevand
Giver tilladelser til:
    udledning af regn- og spildevand
    tilslutning til kloaknettet
    gravearbejder i vejarealer m.m.
    grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand
    Herning Kommune ejer Herning Vand A/S

## Slide 4: Hvem er Herning Vand A/S HVAD ER VORES ROLLE
Herning Vand A/S er en forsyningsvirksomhed der:
Håndterer og renser spildevandet i Herning Kommune
Leverer rent drikkevand til ca. 60 % af Herning Kommunes borgere
Rammerne:
Ejer-strategi, kommuneplan og vandplanerne
Spildevandsplanen og tillæg hertil

## Slide 5: Kloakseparering i Sørvad
Separering af regn- og spildevand i Sørvad
Regnvand ledes til regnvandsbassiner for rensning og forsinkelse og herefter videre til Vegen Å
Spildevand ledes til Sørvad Renseanlæg i en kortere periode
Overpumpning til Aulum Renseanlæg

## Slide 6: Foreløbig tidsplan
Uge 9
Fræsning af asfalt
Forberedelse til grundvandssænkning fra Åbrinken
Uge 10
Afspærring af Langgade og opstart af gravearbejdet

## Slide 7: Foreløbig tidsplan
uge 12
Indkørslen til Brugsen forventer at passeres
Herefter færdiggøres resten af Langgade
Langgade forventes genåbnet i november 2019
Boligvejene separeres
Efteråret 2020 afsluttes projektet

## Slide 8: Midlertidige adgangsveje som er overvejet
Gyvelvej – Jasminvej
Borupsvej – Bauneparken
Henningsvej – Åbrinken
Kirkevangen – Åbrinken
Langgade 33 og 35
Notes: Når stier omlægges til biltrafik skal der ses ekstra på sikkerheden for de bløde trafikanter.

## Slide 9: Omkørsel
Uden om Sørvad

## Slide 10: Under gravearbejdet
I en periode på 2-3 uger vil der ikke være kørende adgang til ejendommen. Perioden kan være længere
Der vil i hele arbejdsperioden være gående adgang til alle ejendomme
Der vil forekomme støj, støv og vibrationer under gravearbejdet
Entreprenøren koordinerer dagrenovation med Herning Kommunes renovatør
Herning Kommune koordinerer med busselskaberne

## Slide 11: Løbende orientering
Dialog med borgerforeningen før og under gravearbejdet
D. 19. december 2018 udsendt orienteringsbreve til ejere af ejendomme der direkte berøres af kloaksepareringen.
Dagens borgermøde
Information vedrørende tilkørselsforhold til de enkelte ejendomme hvor der skal graves omdeles i postkassen
Herning Vands hjemmeside

## Slide 12: Herningvand.dk

## Slide 13: Information/kontaktoplysninger TIL UDLEVERING

## Slide 14: Spørgsmål / Kommentarer

## Slide 15: Herning KOmmune
Orientering ved vejmyndigheden

## Slide 16: Sørvad Vandværk
Orientering ved Sørvad Vandværk

## Slide 17: Spørgsmål / Kommentarer